## Sheet1
问题描述 | 解决方式
wifi不能工作 | 移植安卓wifi驱动到ubuntu系统.
安装某个ros包编译时的依赖 | rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
rosdep 失败 | 需要做代理 export http_proxy=http://127.0.0.1:8118 export https_proxy=http://127.0.0.1:8118
编译时amcl包出现错误 | 需要在amcl的cmake文件中增加如下语句： SET(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -Wall -std=gnu++0x")
move_base 配置说明 | https://blog.csdn.net/wxz3wxz/article/details/70048917
realsense 驱动安装 | https://github.com/IntelRealSense/librealsense/blob/master/doc/installation.md
lib realsense 编译失败 | cmake ../ -DBUILD_EXAMPLES=true -DBUILD_GRAPHICAL_EXAMPLES=false src/image.cpp #if defined (ANDROID) ¦¦ (defined (__linux__) && !defined (__x86_64__))
realsense sdk 与debian 9不能兼容 | realsense sdk 不支持lunar 只能用ROS Kinetic，而debian 9 不能安装 ROS Kinetic Kame 。 解决方法： 1.debian 9 从源码安装 ROS Kinetic。 2.改用ubuntu 镜像.
配置ros 分布式运行 | export ROS_MASTER_URI=http://192.168.43.4:11311 export ROS_IP=192.168.43.75 export ROS_MASTER_URI=http://192.168.43.4:11311 export ROS_IP=192.168.43.4
ERROR: Rosdep experienced an error: [/opt/ros/kinetic/share/roslisp/manifest.xml] invalid XML: 'ascii' codec can't encode character u'\xf6' in position 213: ordinal not in range(128) #621 | Suggested Fix: (manifest.py line 433) import sys with open(filename, 'rb') as f: if (sys.version_info > (3, 0)): manifest_str = f.read().decode('utf-8') else: manifest_str = f.read() return parse_manifest(manifest_name, manifest_str, filename)
realsense d435 usb3.0不能工作 | usb数据容易中断，修改realsense sdk。 if((buf.bytesused <(buffer->get_full_length()/2) && buf.bytesused > 0)
imu 受磁场干扰严重 | 1. 小车转圈方式校准磁力计：结果失败，室内各个位置干扰方向和强度都不一样，无法靠校准来补救。 2.用舵机角度和轮速计推算运行轨迹，初始方向不能确定。
视觉里程计丢失特征点 | 将视觉里程计和轮速计做融合
直接融合位置信息导致小车运行轨迹跳动 | 改成用速度和加速度来融合
move_base 无法从rtabmap 获得障碍物信息 | rtabmap 在特征点丢失的情况下不输出点云数据，需要直接从realsense sdk中发布点云信息
move_base 从点云信息计算障碍物速度慢 | 将深度图转成模拟激光数据，通过激光数据获得障碍物。
障碍物无法及时清除，影响下一次导航的路径规划 | 需要修改movebase源码，网上由patch，验证过可行，但是不建议修改.
小车走直线存在偏移 | 该问题时由于机构件松散，左右轮的发动机动力不一样导致，暂时无法解决，需要重新做底盘。
反复前进，倒车后方向严重偏离 | 同上一个问题